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	№
пп
	Наименование мероприятий
	Срок 
исполнения
	Исполнители
 
	 
Примечание

	1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	1. 1. 
	Участие в заседаниях Правительства Республики Ингушетия.
	по средам
	Начальник
Управления РИ по 
ОД ЗНТ ЧС
	

	2. 
	Участие в заседании  КЧС и ОПБ  Республики Ингушетия.

	1 июля
	Начальник
Управления РИ по 
ОД ЗНТ ЧС
	

	3. 2. 
	Несения оперативного дежурства в составе ОДС ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по РИ.
	с 1 по 31
июля
	Оперативно-аналитический отдел, 
ТЦМП, отдел  ГИС
	

	4. 
	Несение оперативного дежурства. 

	с 1 по 31
июля
	Центр обработки вызовов 112
	

	5. 
	Разработка Плана основных организационных и управленческих мероприятий  Управления на август месяц 2014 г.
	с 23 по 25
 июля 
	Оперативно-аналитический отдел
	

	6. 
	Составление отчета работы Управления Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций за июль месяц 2014 г.
	с 23 по 25
июля
	Оперативно-аналитический отдел
	

	7. 4.
	Постоянный контроль  на  реках Асса и Сунжа,     по  безопасному  прохождению  паводковых  вод  (заторы, наносы)
.
	с 1 по 31
июля
	ТЦМП

	

	8. 5.
	Доведение до Председателя Правительства, глав администраций районов, городов и средств массовых информаций  экстренных, штормовых и оперативных  предупреждений.

	по мере
поступления
	ТЦМП

	

	9. 6.
	Обследование дороги Алкун-Таргим (камнепады, обвалы).
	В течении месяца
	ТЦМП 
	

	10. 
	Совместные проверки с представителями администраций МО и территориального отдела ЗКБВУ по РИ по  мониторингу состояния водного бассейна РИ.

	В первой 
декаде месяца  
	ТЦМП
	

	11. 9.
	Реализация мероприятий предусмотренных госпрограммой РИ «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности».
	с 1 по 31
июля
	Отдел  обеспечения 
деятельности КЧС и ОПБ РИ
	

	12. 10.
	Проведение сверки сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках со сведениями, содержащимися в документах воинского учета граждан.
	с 1 по 31
июля
	Отдел по мобилизационной подготовке воинского учета, бронирования  
	

	13. 11.
	Взаимодействие с мобилизационным отделом Аппарата Правительства Республики Ингушетия по вопросам секретного делопроизводства Управления.
	с 1 по 31
июля
	Отдел по мобилизационной подготовке воинского учета, бронирования 
	

	14. 12.
	Проверка и корректировка паспортов территорий: корректировка информации в ведомостях привлечения сил и средств; проверка и корректировка информации по рискам возникновения аварий на объектах ЖКХ и рискам возникновения ЧС на транспорте. 

	с 1 по 31
июля
	Отдел ГИС




	

	15. 13.
	Работа в составе группы суточного контроля ОДС ЦУКС совместно с УНД: Сбор, обработка и отправка в УНД СКРЦ уточненных сведений по проведению мониторинга состояния комплексной безопасности объектов социальной защиты населения, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием.

	 



	Отдел ГИС





	

	16. 14.
	Наполнение тематических слоев базы данных СПО «Интегрированная информационно-управляющая система трансляции на базе геоинформационных технологий АС ЦУКС СКРЦ» (Гранит 2.0).
	с 1 по 31
июля
	Отдел ГИС



	

	17. 15.
	Участие в подготовке докладов начальников пожарных гарнизонов.






	В соответствии с графиком селекторных заслушиваний начальников пожарных гарнизонов на июль 2014г. 
	Отдел ГИС







	

	18. 16.
	Подготовка ежемесячного отчета в соответствии с пунктом 1.3 протокола №27 от 06.08.2012г.
	  
	Отдел ГИС
	

	19. 17.
	Подготовка и отправка на серверы НЦУКС и СКРЦ: ftp 10.21.18.69 и ftp 10.68.123.123 формы 2 ПТ и 3 ПТ.
	каждый четверг
	Отдел ГИС
	

	20. 18
	Создание и редактирование электронной базы данных, карт и 3D моделей.
	В соответствии с запросами структурных подразделений 
с 1 по 31
июля
	Отдел ГИС

	

	21. 19.
	Изготовление презентационных материалов и карт.





	В соответствии с запросами структурных подразделений 
с 1 по 31
июля
	Отдел ГИС





	

	22. 20.
	Организация работы по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. 
	с 1 по 31
июля
	Отдел связи и оповещения
	

	23. 21.
	Наполнение сайта Управления.
	
	с 1 по 31
июля
	Отдел связи и оповещения
	

	24. 22
	Установка и обслуживание радиосвязи, вычислительной и организационной техники Управления.
	с 1 по 31
июля
	Отдел связи и оповещения
	

	25. 23.
	Проверка планов  ГО министерств, ведомств  и организаций Республике Ингушетия.   
	по мере поступления   
	Отдел координации
деятельности  Ф и 
ТП РСЧС
	

	26. 25.
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.1999 г. №782 вести контроль за созданием в организациях  структурных подразделений, специально уполномоченных на решение задач в области ГО ЧС.
	с 1 по 31
июля
	Отдел координации
деятельности  Ф и 
ТП РСЧС 
	

	27. 26.
	Контроль   министерств, ведомств и организаций РИ функционирующие на военное время, по разработки  планов  ГО  в соответствии с Приказом МЧС РФ №70 от 16.0202012г. «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и зашиты населения (Планов ГО).
	с 1 по 31
июля
	Отдел координации
деятельности  Ф и 
ТП РСЧС
	

	2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил  РСЧС и ГО, 
должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил РСЧС и ГО

	1. 
	Проведение командно-штабного учения с органами управления, силами и средствами звена ТП РСЧС и ГО Малгобекского района, на тему: «Организация защиты населения при угрозе и возникновении ЧС и переводу гражданской обороны на работу в условиях военного времени».
	22 июля   
	Оперативно-аналитический отдел
	

	2. 2.
	Разработка планирующих документов на проведение командно-штабного учения с органами управления, силами и средствами звена ТП РСЧС и ГО Сунженского района, на тему: «Организация защиты населения при угрозе и возникновении ЧС и переводу гражданской обороны на работу в условиях военного времени».
	с 1 по 31
июля
	Оперативно-аналитический отдел
	

	б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

	1.

	А.Учебная работа.
Проведение занятий с начальники отделов ГОЧС администраций ОМС (муниципальных районов и городских округов).
Б.Методическая работа.
Методическое совещание.
Разработка методической разработки, на тему: «Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС. Организация отчетности за использование финансовых средств, выделяемых на эти цели».
Материал для статьи в газету «Керда ха» ( «Новое время») г.Карабулак: «Укусил клещ? Что делать?».
Подготовка справки-доклада о работе УМЦ за 6 месяцев 2014г.

Подведение итогов за месяц и постановка задач на август 2014г.
	 
30 июля


2 июля
с 3 по17
июля


с 7 по 13
июля
с 9 по12
июля
31 июля

	  
УМЦ по ГО и ЧС РИ










	





Начальник оперативно-аналитического отдела                                        Алиев М.М.
